## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.03.2013
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2013年02月01日 至 2013年02月28日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2013 年 02月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 769 | 728 | 4861.7
油漆組 | 89 | 87 | 1313.9
泥水組 | 74 | 79 | 1389
木工組 | 488 | 442 | 1143.1
戶外維修組 | 118 | 120 | 1015.7
園藝組 | 39 | 42 | 647.6
庶務樓宇管理組 | 114 | 140 | 1681.1
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 1 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 36 | 34 | 496.5
庶務 2 (HK2) | 49 | 52 | 706.2
庶務 3 (HK3) | 29 | 53 | 478.4
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2339 | 2433 | 7163.1
電器組 | 1338 | 1367 | 3253.8
機械組 | 720 | 823 | 2662.8
冷氣組 | 281 | 243 | 1246.5
合計 | 3261 | 3343 | 14353.5
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2013 年 02月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Feb-13 | Jan-13 | Dec-12 | Nov-12 | Oct-12 | Sep-12 | Aug-12 | Jul-12 | Jun-12 | May-12 | Apr-12
屋宇裝修及戶外維修組 | 407 | 286 | 78 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
油漆組 | 54 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 103 | 47 | 35 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 210 | 170 | 23 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 40 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
園藝組 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 1686 | 1055 | 352 | 86 | 60 | 37 | 36 | 28 | 16 | 10 | 3 | 3
電器組 | 1153 | 756 | 244 | 63 | 35 | 15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0
機械組 | 377 | 223 | 54 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 9 | 4 | 0 | 3
冷氣組 | 156 | 76 | 54 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0
總計 | 2122 | 1361 | 438 | 106 | 73 | 42 | 38 | 29 | 18 | 11 | 3 | 3
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 0
油漆組 | 0
泥水組 | 0
木工組 | 0
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 0
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 66 | 92 | 52 | 36 | 47 | 25 | 109 | 51 | 1 | 762
油漆組 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0 | 89
泥水組 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 74
木工組 | 19 | 64 | 36 | 28 | 35 | 18 | 83 | 30 | 1 | 481
戶外維修組 | 41 | 21 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 118
園藝組 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 39
庶務樓宇管理組 | 28 | 20 | 12 | 7 | 7 | 5 | 16 | 9 | 0 | 114
庶務 1 (HK1) | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 36
庶務 2 (HK2) | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 49
庶務 3 (HK3) | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29
屋宇設備組 | 321 | 236 | 107 | 112 | 78 | 55 | 178 | 204 | 1 | 2338
電器組 | 135 | 63 | 37 | 45 | 31 | 24 | 88 | 164 | 1 | 1337
機械組 (包括冷氣組) | 186 | 173 | 70 | 67 | 47 | 31 | 90 | 40 | 0 | 1001
機械組 | 69 | 121 | 59 | 56 | 43 | 31 | 82 | 36 | 0 | 720
冷氣組 | 117 | 52 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 281
合計 | 429 | 351 | 173 | 160 | 133 | 85 | 306 | 266 | 2 | 3253
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 431 | 15 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 286 | 769 | 27
油漆組 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 89 | 0
泥水組 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 74 | 2
木工組 | 299 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 170 | 488 | 25
戶外維修組 | 76 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 118 | 0
園藝組 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 39 | 0
庶務樓宇管理組 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 114 | 4
庶務 1 (HK1) | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0
庶務 2 (HK2) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 49 | 4
庶務 3 (HK3) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0
屋宇設備組 | 1165 | 26 | 13 | 10 | 6 | 10 | 30 | 23 | 1 | 1055 | 2339 | 30
電器組 | 560 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 756 | 1338 | 10
機械組 (包括冷氣組) | 605 | 13 | 11 | 9 | 4 | 10 | 29 | 20 | 1 | 299 | 1001 | 20
機械組 | 469 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 223 | 720 | 6
冷氣組 | 136 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 26 | 11 | 1 | 76 | 281 | 14
合計 | 1721 | 42 | 24 | 15 | 14 | 14 | 40 | 29 | 1 | 1361 | 3261 | 61
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1721
| 加總/2天完成工作單 | 42
| 加總/3天完成工作單 | 24
| 加總/4天完成工作單 | 15
| 加總/5天完成工作單 | 14
| 加總/6天完成工作單 | 14
| 加總/7-14天完成工作單 | 40
| 加總/15-30天完成工作單 | 29
| 加總/超過30天完成 | 1
| 加總/尚未完成 工作單 | 1361
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3261
| 加總/是期取消工作單總數 | 61
庶務 1 (HK1) | 加總/1天完成工作單 | 33
| 加總/2天完成工作單 | 0
| 加總/3天完成工作單 | 1
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 1
| 加總/15-30天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 1
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 36
| 加總/是期取消工作單總數 | 0
庶務 2 (HK2) | 加總/1天完成工作單 | 41
| 加總/2天完成工作單 | 0
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 1
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 7
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 49
| 加總/是期取消工作單總數 | 4
庶務 3 (HK3) | 加總/1天完成工作單 | 27
| 加總/2天完成工作單 | 0
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 2
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 29
| 加總/是期取消工作單總數 | 0

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 429
| 加總/翌日施工作單 | 351
| 加總/3 日施工作單 | 173
| 加總/4 日施工作單 | 160
| 加總/5 日施工作單 | 133
| 加總/6 日施工作單 | 85
| 加總/7-14 日施工作單 | 306
| 加總/15-30日施工工作單 | 266
| 加總/30 日後施工工作單 | 2
| 加總/是期工作單總數(張) | 3253
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 2
| 加總/翌日施工作單 | 10
| 加總/3 日施工作單 | 6
| 加總/4 日施工作單 | 0
| 加總/5 日施工作單 | 2
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 6
| 加總/15-30日施工工作單 | 7
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 36
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 16
| 加總/翌日施工作單 | 4
| 加總/3 日施工作單 | 3
| 加總/4 日施工作單 | 4
| 加總/5 日施工作單 | 5
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 7
| 加總/15-30日施工工作單 | 1
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 49
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 10
| 加總/翌日施工作單 | 6
| 加總/3 日施工作單 | 3
| 加總/4 日施工作單 | 3
| 加總/5 日施工作單 | 0
| 加總/6 日施工作單 | 1
| 加總/7-14 日施工作單 | 3
| 加總/15-30日施工工作單 | 1
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 29