## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.10.2013
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2013年09月01日 至 2013年09月30日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2013 年 09月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1285 | 1435 | 7043.2
油漆組 | 154 | 201 | 1644.2
泥水組 | 186 | 173 | 1747.9
木工組 | 739 | 892 | 1570.6
戶外維修組 | 206 | 169 | 2080.5
園藝組 | 189 | 198 | 1774.1
庶務樓宇管理組 | 217 | 218 | 2151.7
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 83 | 78 | 649.5
庶務 2 (HK2) | 82 | 89 | 896.8
庶務 3 (HK3) | 52 | 51 | 605.4
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3767 | 3133 | 7589.3
電器組 | 1941 | 1398 | 3240.1
機械組 | 1154 | 1062 | 2763.5
冷氣組 | 672 | 673 | 1585.7
合計 | 5458 | 4984 | 18558.3
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2013 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Sep-13 | Aug-13 | Jul-13 | Jun-13 | May-13 | Apr-13 | Mar-13 | Feb-13 | Jan-13 | Dec-12 | Nov-12 | Oct-12
屋宇裝修及戶外維修組 | 629 | 340 | 128 | 64 | 46 | 23 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 134 | 70 | 25 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 196 | 96 | 49 | 19 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 184 | 98 | 40 | 15 | 8 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 115 | 76 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 55 | 48 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 35 | 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3838 | 2035 | 871 | 473 | 219 | 78 | 71 | 22 | 15 | 43 | 2 | 5 | 4
電器組 | 2519 | 1310 | 635 | 333 | 128 | 41 | 40 | 2 | 4 | 24 | 0 | 2 | 0
機械組 | 843 | 475 | 148 | 71 | 54 | 25 | 29 | 18 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4
冷氣組 | 476 | 250 | 88 | 69 | 37 | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0
總計 | 4557 | 2445 | 1002 | 543 | 271 | 105 | 94 | 25 | 18 | 43 | 2 | 5 | 4
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 8
油漆組 | 0
泥水組 | 0
木工組 | 7
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 8
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 87 | 110 | 83 | 79 | 65 | 57 | 294 | 162 | 4 | 1272
油漆組 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 29 | 25 | 1 | 154
泥水組 | 3 | 12 | 6 | 15 | 5 | 4 | 30 | 15 | 0 | 186
木工組 | 35 | 73 | 60 | 52 | 46 | 31 | 215 | 120 | 3 | 727
戶外維修組 | 49 | 20 | 11 | 5 | 11 | 14 | 20 | 2 | 0 | 205
園藝組 | 47 | 25 | 18 | 9 | 7 | 12 | 18 | 5 | 0 | 189
庶務樓宇管理組 | 64 | 27 | 33 | 17 | 13 | 12 | 18 | 11 | 0 | 217
庶務 1 (HK1) | 26 | 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 83
庶務 2 (HK2) | 28 | 9 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 82
庶務 3 (HK3) | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 52
屋宇設備組 | 430 | 321 | 197 | 151 | 111 | 81 | 404 | 78 | 0 | 3762
電器組 | 181 | 104 | 60 | 37 | 34 | 31 | 188 | 27 | 0 | 1940
機械組 (包括冷氣組) | 249 | 217 | 137 | 114 | 77 | 50 | 216 | 51 | 0 | 1822
機械組 | 69 | 124 | 92 | 92 | 51 | 42 | 180 | 36 | 0 | 1153
冷氣組 | 180 | 93 | 45 | 22 | 26 | 8 | 36 | 15 | 0 | 669
合計 | 628 | 483 | 331 | 256 | 196 | 162 | 734 | 256 | 4 | 5440
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 859 | 39 | 18 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 340 | 1285 | 78
油漆組 | 73 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 154 | 0
泥水組 | 75 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 186 | 10
木工組 | 607 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 98 | 739 | 62
戶外維修組 | 104 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 76 | 206 | 6
園藝組 | 134 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 189 | 0
庶務樓宇管理組 | 189 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 217 | 3
庶務 1 (HK1) | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 83 | 1
庶務 2 (HK2) | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82 | 0
庶務 3 (HK3) | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 2
屋宇設備組 | 1593 | 32 | 14 | 12 | 6 | 2 | 51 | 22 | 0 | 2035 | 3767 | 71
電器組 | 595 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1310 | 1941 | 28
機械組 (包括冷氣組) | 998 | 19 | 9 | 9 | 4 | 2 | 43 | 17 | 0 | 725 | 1826 | 43
機械組 | 662 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 475 | 1154 | 15
冷氣組 | 336 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 41 | 14 | 0 | 250 | 672 | 28
合計 | 2775 | 80 | 32 | 18 | 12 | 5 | 64 | 27 | 0 | 2445 | 5458 | 152
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2775
| 加總/2天完成工作單 | 80
| 加總/3天完成工作單 | 32
| 加總/4天完成工作單 | 18
| 加總/5天完成工作單 | 12
| 加總/6天完成工作單 | 5
| 加總/7-14天完成工作單 | 64
| 加總/15-30天完成工作單 | 27
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 2445
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 5458
| 加總/是期取消工作單總數 | 152
庶務 1 (HK1) | 加總/1天完成工作單 | 73
| 加總/2天完成工作單 | 2
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 1
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 7
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 83
| 加總/是期取消工作單總數 | 1
庶務 2 (HK2) | 加總/1天完成工作單 | 69
| 加總/2天完成工作單 | 1
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 1
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 11
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 82
| 加總/是期取消工作單總數 | 0
庶務 3 (HK3) | 加總/1天完成工作單 | 47
| 加總/2天完成工作單 | 1
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 4
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 52
| 加總/是期取消工作單總數 | 2

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 628
| 加總/翌日施工作單 | 483
| 加總/3 日施工作單 | 331
| 加總/4 日施工作單 | 256
| 加總/5 日施工作單 | 196
| 加總/6 日施工作單 | 162
| 加總/7-14 日施工作單 | 734
| 加總/15-30日施工工作單 | 256
| 加總/30 日後施工工作單 | 4
| 加總/是期工作單總數(張) | 5440
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 26
| 加總/翌日施工作單 | 8
| 加總/3 日施工作單 | 13
| 加總/4 日施工作單 | 6
| 加總/5 日施工作單 | 4
| 加總/6 日施工作單 | 3
| 加總/7-14 日施工作單 | 8
| 加總/15-30日施工工作單 | 8
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 83
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 28
| 加總/翌日施工作單 | 9
| 加總/3 日施工作單 | 12
| 加總/4 日施工作單 | 7
| 加總/5 日施工作單 | 4
| 加總/6 日施工作單 | 6
| 加總/7-14 日施工作單 | 2
| 加總/15-30日施工工作單 | 3
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 82
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 10
| 加總/翌日施工作單 | 10
| 加總/3 日施工作單 | 8
| 加總/4 日施工作單 | 4
| 加總/5 日施工作單 | 5
| 加總/6 日施工作單 | 3
| 加總/7-14 日施工作單 | 8
| 加總/15-30日施工工作單 | 0
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 52