## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 07.04.2014
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2014年03月01日 至 2014年03月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2014 年 03月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1022 | 932 | 6520
油漆組 | 158 | 133 | 1710.5
泥水組 | 158 | 140 | 1451
木工組 | 550 | 530 | 1647.5
戶外維修組 | 156 | 129 | 1711
園藝組 | 100 | 99 | 1530.3
庶務樓宇管理組 | 166 | 150 | 1649.2
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 61 | 48 | 583.5
庶務 2 (HK2) | 60 | 50 | 640.4
庶務 3 (HK3) | 45 | 52 | 425.3
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3263 | 3483 | 8594.8
電器組 | 1672 | 1754 | 3726.9
機械組 | 1114 | 1232 | 3242.3
冷氣組 | 477 | 497 | 1625.6
合計 | 4551 | 4664 | 18294.3
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2014 年 03月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Mar-14 | Feb-14 | Jan-14 | Dec-13 | Nov-13 | Oct-13 | Sep-13 | Aug-13 | Jul-13 | Jun-13 | May-13 | Apr-13 | Apr-13之前
屋宇裝修及戶外維修組 | 451 | 277 | 59 | 39 | 14 | 13 | 20 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0
油漆組 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 210 | 110 | 38 | 31 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
木工組 | 144 | 80 | 19 | 8 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0
戶外維修組 | 42 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 40 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2798 | 1549 | 428 | 294 | 117 | 122 | 80 | 52 | 54 | 46 | 21 | 18 | 17 | 5
電器組 | 1685 | 1033 | 290 | 189 | 42 | 57 | 30 | 9 | 12 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5
機械組 | 868 | 371 | 100 | 83 | 60 | 56 | 45 | 42 | 39 | 23 | 15 | 17 | 17 | 0
冷氣組 | 245 | 145 | 38 | 22 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
總計 | 3314 | 1866 | 490 | 339 | 132 | 135 | 105 | 54 | 67 | 53 | 28 | 25 | 20 | 5
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 4
油漆組 | 0
泥水組 | 0
木工組 | 3
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 1
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 1
總計 | 5
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 80 | 160 | 94 | 73 | 51 | 43 | 179 | 42 | 3 | 991
油漆組 | 7 | 19 | 22 | 12 | 6 | 7 | 25 | 5 | 0 | 158
泥水組 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 | 158
木工組 | 35 | 101 | 47 | 45 | 36 | 27 | 131 | 26 | 3 | 520
戶外維修組 | 36 | 26 | 23 | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 155
園藝組 | 24 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 100
庶務樓宇管理組 | 45 | 31 | 20 | 17 | 9 | 4 | 16 | 8 | 0 | 166
庶務 1 (HK1) | 10 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 61
庶務 2 (HK2) | 22 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 60
庶務 3 (HK3) | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 45
屋宇設備組 | 448 | 304 | 185 | 136 | 131 | 99 | 317 | 124 | 1 | 3260
電器組 | 185 | 100 | 60 | 39 | 45 | 35 | 108 | 84 | 0 | 1671
機械組 (包括冷氣組) | 263 | 204 | 125 | 97 | 86 | 64 | 209 | 40 | 1 | 1589
機械組 | 76 | 141 | 102 | 76 | 77 | 57 | 192 | 33 | 0 | 1113
冷氣組 | 187 | 63 | 23 | 21 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1 | 476
合計 | 597 | 508 | 309 | 231 | 197 | 149 | 527 | 174 | 4 | 4517
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 645 | 41 | 12 | 10 | 7 | 5 | 21 | 4 | 0 | 277 | 1022 | 37
油漆組 | 68 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 158 | 1
泥水組 | 39 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 158 | 5
木工組 | 444 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 80 | 550 | 29
戶外維修組 | 94 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 32 | 156 | 2
園藝組 | 67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 100 | 1
庶務樓宇管理組 | 144 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166 | 2
庶務 1 (HK1) | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 61 | 1
庶務 2 (HK2) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 0
庶務 3 (HK3) | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 1
屋宇設備組 | 1587 | 38 | 22 | 14 | 7 | 3 | 29 | 13 | 1 | 1549 | 3263 | 50
電器組 | 618 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1033 | 1672 | 26
機械組 (包括冷氣組) | 969 | 27 | 18 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 1 | 516 | 1591 | 24
機械組 | 710 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 371 | 1114 | 10
冷氣組 | 259 | 23 | 10 | 5 | 6 | 3 | 23 | 2 | 1 | 145 | 477 | 14
合計 | 2443 | 87 | 36 | 25 | 14 | 9 | 51 | 19 | 1 | 1866 | 4551 | 90
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2443
| 加總/2天完成工作單 | 87
| 加總/3天完成工作單 | 36
| 加總/4天完成工作單 | 25
| 加總/5天完成工作單 | 14
| 加總/6天完成工作單 | 9
| 加總/7-14天完成工作單 | 51
| 加總/15-30天完成工作單 | 19
| 加總/超過30天完成 | 1
| 加總/尚未完成 工作單 | 1866
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 4551
| 加總/是期取消工作單總數 | 90
庶務 1 (HK1) | 加總/1天完成工作單 | 54
| 加總/2天完成工作單 | 1
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 1
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 5
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 61
| 加總/是期取消工作單總數 | 1
庶務 2 (HK2) | 加總/1天完成工作單 | 54
| 加總/2天完成工作單 | 0
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 1
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 5
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 60
| 加總/是期取消工作單總數 | 0
庶務 3 (HK3) | 加總/1天完成工作單 | 36
| 加總/2天完成工作單 | 1
| 加總/3天完成工作單 | 0
| 加總/4天完成工作單 | 1
| 加總/5天完成工作單 | 0
| 加總/6天完成工作單 | 1
| 加總/7-14天完成工作單 | 0
| 加總/15-30天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 6
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 45
| 加總/是期取消工作單總數 | 1

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 597
| 加總/翌日施工作單 | 508
| 加總/3 日施工作單 | 309
| 加總/4 日施工作單 | 231
| 加總/5 日施工作單 | 197
| 加總/6 日施工作單 | 149
| 加總/7-14 日施工作單 | 527
| 加總/15-30日施工工作單 | 174
| 加總/30 日後施工工作單 | 4
| 加總/是期工作單總數(張) | 4517
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 10
| 加總/翌日施工作單 | 19
| 加總/3 日施工作單 | 6
| 加總/4 日施工作單 | 5
| 加總/5 日施工作單 | 2
| 加總/6 日施工作單 | 0
| 加總/7-14 日施工作單 | 10
| 加總/15-30日施工工作單 | 4
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 61
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 22
| 加總/翌日施工作單 | 5
| 加總/3 日施工作單 | 9
| 加總/4 日施工作單 | 6
| 加總/5 日施工作單 | 5
| 加總/6 日施工作單 | 3
| 加總/7-14 日施工作單 | 2
| 加總/15-30日施工工作單 | 3
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 60
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 13
| 加總/翌日施工作單 | 7
| 加總/3 日施工作單 | 5
| 加總/4 日施工作單 | 6
| 加總/5 日施工作單 | 2
| 加總/6 日施工作單 | 1
| 加總/7-14 日施工作單 | 4
| 加總/15-30日施工工作單 | 1
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 45