## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.01.2015
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2014年12月01日 至 2014年12月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2014 年 12月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 885 | 818 | 5079.3
油漆組 | 133 | 115 | 1384.1
泥水組 | 128 | 127 | 1242.3
木工組 | 524 | 463 | 1168.8
戶外維修組 | 100 | 113 | 1284.1
園藝組 | 104 | 141 | 1460
庶務樓宇管理組 | 159 | 177 | 1954.8
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 45 | 56 | 695.8
庶務 2 (HK2) | 57 | 65 | 748.9
庶務 3 (HK3) | 57 | 56 | 510.1
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2925 | 2924 | 5950.1
電器組 | 1524 | 1591 | 2277.6
機械組 | 1051 | 994 | 2533.7
冷氣組 | 350 | 339 | 1138.8
合計 | 4073 | 4060 | 14444.2
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2014 年 12月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Dec-14 | Nov-14 | Oct-14 | Sep-14 | Aug-14 | Jul-14 | Jun-14 | May-14 | Apr-14 | Mar-14 | Feb-14 | Jan-14
屋宇裝修及戶外維修組 | 560 | 305 | 68 | 100 | 18 | 31 | 16 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 59 | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 191 | 83 | 35 | 22 | 14 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 218 | 122 | 18 | 55 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 92 | 52 | 5 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 91 | 34 | 15 | 11 | 8 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 40 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3144 | 1849 | 559 | 241 | 161 | 172 | 69 | 47 | 25 | 16 | 2 | 2 | 1
電器組 | 1876 | 1160 | 386 | 134 | 55 | 116 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
機械組 | 882 | 524 | 114 | 62 | 63 | 38 | 37 | 19 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0
冷氣組 | 386 | 165 | 59 | 45 | 43 | 18 | 22 | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1
總計 | 3835 | 2220 | 646 | 353 | 188 | 216 | 90 | 68 | 31 | 18 | 2 | 2 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 10
油漆組 | 0
泥水組 | 0
木工組 | 7
戶外維修組 | 3
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 10
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 53 | 100 | 88 | 71 | 67 | 41 | 135 | 20 | 2 | 878
油漆組 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 7 | 29 | 7 | 2 | 132
泥水組 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 128
木工組 | 32 | 73 | 63 | 57 | 49 | 32 | 81 | 12 | 0 | 519
戶外維修組 | 12 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 99
園藝組 | 15 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 104
庶務樓宇管理組 | 33 | 26 | 8 | 13 | 11 | 3 | 18 | 14 | 0 | 158
庶務 1 (HK1) | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 45
庶務 2 (HK2) | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 56
庶務 3 (HK3) | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 57
屋宇設備組 | 260 | 231 | 141 | 107 | 66 | 59 | 190 | 33 | 0 | 2925
電器組 | 97 | 61 | 42 | 30 | 19 | 17 | 84 | 22 | 0 | 1524
機械組 (包括冷氣組) | 163 | 170 | 99 | 77 | 47 | 42 | 106 | 11 | 0 | 1401
機械組 | 67 | 134 | 81 | 65 | 42 | 38 | 96 | 7 | 0 | 1051
冷氣組 | 96 | 36 | 18 | 12 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 350
合計 | 361 | 364 | 249 | 201 | 152 | 109 | 353 | 69 | 2 | 4065
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 525 | 21 | 7 | 7 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 305 | 885 | 31
油漆組 | 64 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 133 | 0
泥水組 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 128 | 4
木工組 | 382 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 122 | 524 | 27
戶外維修組 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 100 | 0
園藝組 | 62 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 104 | 1
庶務樓宇管理組 | 115 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 32 | 159 | 0
庶務 1 (HK1) | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0
庶務 2 (HK2) | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 57 | 0
庶務 3 (HK3) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 57 | 0
屋宇設備組 | 999 | 22 | 10 | 9 | 7 | 7 | 16 | 6 | 0 | 1849 | 2925 | 20
電器組 | 350 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1160 | 1524 | 11
機械組 (包括冷氣組) | 649 | 21 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 689 | 1401 | 9
機械組 | 510 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 524 | 1051 | 2
冷氣組 | 139 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 165 | 350 | 7
合計 | 1701 | 51 | 20 | 18 | 11 | 12 | 31 | 9 | 0 | 2220 | 4073 | 52
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1701
| 加總/2天完成工作單 | 51
| 加總/3天完成工作單 | 20
| 加總/4天完成工作單 | 18
| 加總/5天完成工作單 | 11
| 加總/6天完成工作單 | 12
| 加總/7-14天完成工作單 | 31
| 加總/15-30天完成工作單 | 9
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 2220
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 4073
| 加總/是期取消工作單總數 | 52

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 361
| 加總/翌日施工作單 | 364
| 加總/3 日施工作單 | 249
| 加總/4 日施工作單 | 201
| 加總/5 日施工作單 | 152
| 加總/6 日施工作單 | 109
| 加總/7-14 日施工作單 | 353
| 加總/15-30日施工工作單 | 69
| 加總/30 日後施工工作單 | 2
| 加總/是期工作單總數(張) | 4065
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 11
| 加總/翌日施工作單 | 6
| 加總/3 日施工作單 | 1
| 加總/4 日施工作單 | 3
| 加總/5 日施工作單 | 6
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 4
| 加總/15-30日施工工作單 | 6
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 45
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 12
| 加總/翌日施工作單 | 8
| 加總/3 日施工作單 | 2
| 加總/4 日施工作單 | 5
| 加總/5 日施工作單 | 2
| 加總/6 日施工作單 | 1
| 加總/7-14 日施工作單 | 7
| 加總/15-30日施工工作單 | 4
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 56
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 10
| 加總/翌日施工作單 | 12
| 加總/3 日施工作單 | 5
| 加總/4 日施工作單 | 5
| 加總/5 日施工作單 | 3
| 加總/6 日施工作單 | 0
| 加總/7-14 日施工作單 | 7
| 加總/15-30日施工工作單 | 4
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 57