## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.03.2015
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2015年02月01日 至 2015年02月28日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2015 年 02月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 650 | 631 | 4777
油漆組 | 79 | 87 | 1266.3
泥水組 | 78 | 93 | 1095.8
木工組 | 372 | 309 | 774.6
戶外維修組 | 121 | 142 | 1640.3
園藝組 | 80 | 77 | 853.2
庶務樓宇管理組 | 131 | 132 | 1221.9
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 45 | 44 | 635
庶務 2 (HK2) | 40 | 49 | 296.5
庶務 3 (HK3) | 46 | 39 | 290.4
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2538 | 2364 | 5550.1
電器組 | 1406 | 1302 | 2387.2
機械組 | 879 | 815 | 2308.3
冷氣組 | 253 | 247 | 854.6
合計 | 3399 | 3204 | 12402.2
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2015 年 02月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Feb-15 | Jan-15 | Dec-14 | Nov-14 | Oct-14 | Sep-14 | Aug-14 | Jul-14 | Jun-14 | May-14 | Apr-14 | Mar-14 | Mar-14之前
屋宇裝修及戶外維修組 | 375 | 143 | 88 | 32 | 19 | 54 | 12 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 130 | 36 | 34 | 15 | 10 | 12 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 158 | 64 | 29 | 10 | 7 | 37 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 53 | 23 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 92 | 22 | 19 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 21 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2664 | 1328 | 657 | 213 | 170 | 83 | 85 | 69 | 26 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1
電器組 | 1678 | 896 | 445 | 124 | 94 | 30 | 28 | 44 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
機械組 | 746 | 353 | 167 | 64 | 49 | 31 | 30 | 19 | 16 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0
冷氣組 | 239 | 79 | 45 | 25 | 27 | 22 | 27 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
總計 | 3152 | 1510 | 766 | 250 | 198 | 145 | 106 | 102 | 35 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 2
油漆組 | 0
泥水組 | 0
木工組 | 0
戶外維修組 | 2
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 2
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 75 | 79 | 63 | 46 | 45 | 20 | 106 | 83 | 0 | 648
油漆組 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12 | 0 | 79
泥水組 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 78
木工組 | 14 | 48 | 56 | 35 | 33 | 15 | 63 | 51 | 0 | 372
戶外維修組 | 57 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 119
園藝組 | 17 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 80
庶務樓宇管理組 | 27 | 27 | 7 | 10 | 7 | 9 | 20 | 7 | 0 | 131
庶務 1 (HK1) | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 45
庶務 2 (HK2) | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 40
庶務 3 (HK3) | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 46
屋宇設備組 | 257 | 235 | 111 | 91 | 76 | 46 | 256 | 149 | 3 | 2538
電器組 | 101 | 54 | 35 | 28 | 26 | 13 | 130 | 129 | 0 | 1406
機械組 (包括冷氣組) | 156 | 181 | 76 | 63 | 50 | 33 | 126 | 20 | 3 | 1132
機械組 | 54 | 147 | 71 | 55 | 42 | 28 | 115 | 16 | 3 | 879
冷氣組 | 102 | 34 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 0 | 253
合計 | 376 | 346 | 188 | 154 | 135 | 81 | 389 | 241 | 3 | 3397
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 459 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 143 | 650 | 25
油漆組 | 41 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 79 | 0
泥水組 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36 | 78 | 3
木工組 | 292 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 372 | 19
戶外維修組 | 91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 121 | 3
園藝組 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 80 | 0
庶務樓宇管理組 | 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 131 | 5
庶務 1 (HK1) | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0
庶務 2 (HK2) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1
庶務 3 (HK3) | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 46 | 4
屋宇設備組 | 1121 | 26 | 7 | 11 | 5 | 3 | 15 | 22 | 0 | 1328 | 2538 | 17
電器組 | 496 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 896 | 1406 | 10
機械組 (包括冷氣組) | 625 | 20 | 6 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20 | 0 | 432 | 1132 | 7
機械組 | 492 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 353 | 879 | 0
冷氣組 | 133 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 79 | 253 | 7
合計 | 1740 | 48 | 17 | 18 | 9 | 4 | 25 | 28 | 0 | 1510 | 3399 | 47
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1740
| 加總/2天完成工作單 | 48
| 加總/3天完成工作單 | 17
| 加總/4天完成工作單 | 18
| 加總/5天完成工作單 | 9
| 加總/6天完成工作單 | 4
| 加總/7-14天完成工作單 | 25
| 加總/15-30天完成工作單 | 28
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 1510
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3399
| 加總/是期取消工作單總數 | 47

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 376
| 加總/翌日施工作單 | 346
| 加總/3 日施工作單 | 188
| 加總/4 日施工作單 | 154
| 加總/5 日施工作單 | 135
| 加總/6 日施工作單 | 81
| 加總/7-14 日施工作單 | 389
| 加總/15-30日施工工作單 | 241
| 加總/30 日後施工工作單 | 3
| 加總/是期工作單總數(張) | 3397
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 7
| 加總/翌日施工作單 | 11
| 加總/3 日施工作單 | 2
| 加總/4 日施工作單 | 4
| 加總/5 日施工作單 | 2
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 8
| 加總/15-30日施工工作單 | 4
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 45
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 12
| 加總/翌日施工作單 | 7
| 加總/3 日施工作單 | 1
| 加總/4 日施工作單 | 3
| 加總/5 日施工作單 | 3
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 5
| 加總/15-30日施工工作單 | 1
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 40
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 8
| 加總/翌日施工作單 | 9
| 加總/3 日施工作單 | 4
| 加總/4 日施工作單 | 3
| 加總/5 日施工作單 | 2
| 加總/6 日施工作單 | 5
| 加總/7-14 日施工作單 | 7
| 加總/15-30日施工工作單 | 2
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 46