## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.11.2015
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2015年10月01日 至 2015年10月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2015 年 10月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1294 | 1128 | 7379.3
油漆組 | 159 | 112 | 1519.2
泥水組 | 183 | 144 | 1853.1
木工組 | 757 | 692 | 1145.9
戶外維修組 | 195 | 180 | 2861.1
園藝組 | 178 | 160 | 2361.6
庶務樓宇管理組 | 246 | 200 | 2199.4
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 101 | 89 | 907.9
庶務 2 (HK2) | 88 | 58 | 620.2
庶務 3 (HK3) | 57 | 53 | 671.3
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3263 | 3587 | 8579.3
電器組 | 1853 | 1719 | 3972
機械組 | 884 | 1186 | 3276.7
冷氣組 | 526 | 682 | 1330.6
合計 | 4981 | 5075 | 20519.6
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2015 年 10月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Oct-15 | Sep-15 | Aug-15 | Jul-15 | Jun-15 | May-15 | Apr-15 | Mar-15 | Feb-15 | Jan-15 | Dec-14 | Nov-14 | Nov-14之前
屋宇裝修及戶外維修組 | 846 | 548 | 67 | 46 | 48 | 39 | 80 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 104 | 93 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 278 | 122 | 30 | 34 | 41 | 32 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 400 | 283 | 19 | 8 | 6 | 6 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 64 | 50 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 115 | 61 | 19 | 13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 55 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2069 | 1337 | 314 | 116 | 102 | 100 | 47 | 17 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2
電器組 | 1163 | 927 | 162 | 28 | 16 | 8 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
機械組 | 351 | 234 | 42 | 20 | 18 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
冷氣組 | 553 | 176 | 110 | 68 | 68 | 76 | 32 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
總計 | 3085 | 1997 | 403 | 175 | 154 | 144 | 133 | 39 | 26 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 42
油漆組 | 0
泥水組 | 1
木工組 | 34
戶外維修組 | 7
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 42
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 96 | 122 | 67 | 77 | 63 | 41 | 209 | 69 | 6 | 1290
油漆組 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | 21 | 9 | 4 | 159
泥水組 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 14 | 0 | 183
木工組 | 33 | 80 | 50 | 57 | 47 | 29 | 141 | 40 | 2 | 757
戶外維修組 | 52 | 32 | 9 | 5 | 6 | 8 | 25 | 6 | 0 | 191
園藝組 | 22 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 27 | 6 | 1 | 178
庶務樓宇管理組 | 45 | 28 | 23 | 22 | 18 | 14 | 29 | 16 | 0 | 246
庶務 1 (HK1) | 15 | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 15 | 12 | 0 | 101
庶務 2 (HK2) | 16 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 88
庶務 3 (HK3) | 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 57
屋宇設備組 | 373 | 280 | 140 | 150 | 110 | 82 | 451 | 369 | 1 | 3261
電器組 | 133 | 76 | 45 | 50 | 38 | 34 | 271 | 300 | 1 | 1851
機械組 (包括冷氣組) | 240 | 204 | 95 | 100 | 72 | 48 | 180 | 69 | 0 | 1410
機械組 | 62 | 138 | 74 | 65 | 60 | 38 | 155 | 63 | 0 | 884
冷氣組 | 178 | 66 | 21 | 35 | 12 | 10 | 25 | 6 | 0 | 526
合計 | 536 | 442 | 246 | 263 | 202 | 145 | 716 | 460 | 8 | 4975
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 659 | 24 | 11 | 13 | 6 | 4 | 17 | 12 | 0 | 548 | 1294 | 37
油漆組 | 52 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 159 | 1
泥水組 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 183 | 6
木工組 | 438 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 283 | 757 | 27
戶外維修組 | 113 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 50 | 195 | 3
園藝組 | 113 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 178 | 1
庶務樓宇管理組 | 183 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51 | 246 | 16
庶務 1 (HK1) | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 101 | 2
庶務 2 (HK2) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 88 | 3
庶務 3 (HK3) | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57 | 11
屋宇設備組 | 1799 | 49 | 18 | 9 | 7 | 7 | 22 | 15 | 0 | 1337 | 3263 | 77
電器組 | 897 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 927 | 1853 | 59
機械組 (包括冷氣組) | 902 | 37 | 15 | 8 | 5 | 1 | 17 | 15 | 0 | 410 | 1410 | 18
機械組 | 609 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 234 | 884 | 6
冷氣組 | 293 | 24 | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 176 | 526 | 12
合計 | 2754 | 79 | 29 | 25 | 15 | 11 | 41 | 30 | 0 | 1997 | 4981 | 131
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2754
| 加總/2天完成工作單 | 79
| 加總/3天完成工作單 | 29
| 加總/4天完成工作單 | 25
| 加總/5天完成工作單 | 15
| 加總/6天完成工作單 | 11
| 加總/7-14天完成工作單 | 41
| 加總/15-30天完成工作單 | 30
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/尚未完成 工作單 | 1997
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 4981
| 加總/是期取消工作單總數 | 131

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 536
| 加總/翌日施工作單 | 442
| 加總/3 日施工作單 | 246
| 加總/4 日施工作單 | 263
| 加總/5 日施工作單 | 202
| 加總/6 日施工作單 | 145
| 加總/7-14 日施工作單 | 716
| 加總/15-30日施工工作單 | 460
| 加總/30 日後施工工作單 | 8
| 加總/是期工作單總數(張) | 4975
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 15
| 加總/翌日施工作單 | 13
| 加總/3 日施工作單 | 9
| 加總/4 日施工作單 | 10
| 加總/5 日施工作單 | 8
| 加總/6 日施工作單 | 5
| 加總/7-14 日施工作單 | 15
| 加總/15-30日施工工作單 | 12
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 101
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 16
| 加總/翌日施工作單 | 6
| 加總/3 日施工作單 | 9
| 加總/4 日施工作單 | 6
| 加總/5 日施工作單 | 6
| 加總/6 日施工作單 | 7
| 加總/7-14 日施工作單 | 6
| 加總/15-30日施工工作單 | 1
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 88
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 14
| 加總/翌日施工作單 | 9
| 加總/3 日施工作單 | 5
| 加總/4 日施工作單 | 6
| 加總/5 日施工作單 | 4
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 8
| 加總/15-30日施工工作單 | 3
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 57