## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.01.2016
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2015年12月01日 至 2015年12月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2015 年 12月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 951 | 1113 | 6258
油漆組 | 108 | 131 | 1569.2
泥水組 | 140 | 165 | 1588.8
木工組 | 579 | 665 | 1393.5
戶外維修組 | 124 | 152 | 1706.5
園藝組 | 121 | 141 | 1288.9
庶務樓宇管理組 | 142 | 179 | 1482.5
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 48 | 70 | 550.2
庶務 2 (HK2) | 49 | 61 | 432
庶務 3 (HK3) | 45 | 48 | 500.3
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2737 | 2796 | 7084.1
電器組 | 1578 | 1629 | 3308.3
機械組 | 837 | 764 | 2592.7
冷氣組 | 322 | 403 | 1183.1
合計 | 3951 | 4229 | 16113.5
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2015 年 12月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Dec-15 | Nov-15 | Oct-15 | Sep-15 | Aug-15 | Jul-15 | Jun-15 | May-15 | Apr-15 | Mar-15 | Feb-15 | Jan-15 | Jan-15之前
屋宇裝修及戶外維修組 | 618 | 374 | 117 | 79 | 16 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 52 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 162 | 83 | 22 | 33 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 359 | 221 | 84 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 45 | 25 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 123 | 73 | 15 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 32 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2014 | 1299 | 326 | 142 | 86 | 61 | 40 | 32 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2
電器組 | 1283 | 933 | 224 | 74 | 17 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
機械組 | 343 | 256 | 33 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
冷氣組 | 386 | 110 | 69 | 52 | 57 | 44 | 22 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2
總計 | 2787 | 1768 | 461 | 237 | 103 | 80 | 51 | 43 | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 16
油漆組 | 0
泥水組 | 9
木工組 | 5
戶外維修組 | 2
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 16
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 63 | 72 | 38 | 23 | 38 | 38 | 218 | 85 | 3 | 949
油漆組 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 25 | 12 | 0 | 108
泥水組 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 4 | 1 | 140
木工組 | 20 | 42 | 24 | 6 | 18 | 24 | 156 | 68 | 2 | 578
戶外維修組 | 36 | 21 | 6 | 5 | 11 | 1 | 17 | 1 | 0 | 123
園藝組 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 121
庶務樓宇管理組 | 23 | 19 | 21 | 14 | 6 | 7 | 20 | 10 | 0 | 142
庶務 1 (HK1) | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 48
庶務 2 (HK2) | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 49
庶務 3 (HK3) | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 45
屋宇設備組 | 275 | 256 | 103 | 106 | 74 | 79 | 378 | 185 | 0 | 2737
電器組 | 82 | 64 | 33 | 54 | 33 | 43 | 203 | 141 | 0 | 1578
機械組 (包括冷氣組) | 193 | 192 | 70 | 52 | 41 | 36 | 175 | 44 | 0 | 1159
機械組 | 72 | 144 | 59 | 42 | 36 | 33 | 160 | 41 | 0 | 837
冷氣組 | 121 | 48 | 11 | 10 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | 322
合計 | 377 | 350 | 168 | 147 | 120 | 127 | 629 | 281 | 3 | 3949
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 525 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 374 | 951 | 26
油漆組 | 42 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 108 | 0
泥水組 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 140 | 2
木工組 | 347 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 221 | 579 | 22
戶外維修組 | 85 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 124 | 2
園藝組 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 121 | 0
庶務樓宇管理組 | 113 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 142 | 3
庶務 1 (HK1) | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48 | 2
庶務 2 (HK2) | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0
庶務 3 (HK3) | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 1
屋宇設備組 | 1348 | 22 | 12 | 7 | 7 | 8 | 22 | 11 | 1 | 1299 | 2737 | 49
電器組 | 634 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 933 | 1578 | 45
機械組 (包括冷氣組) | 714 | 19 | 11 | 6 | 6 | 6 | 19 | 11 | 1 | 366 | 1159 | 4
機械組 | 539 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 256 | 837 | 0
冷氣組 | 175 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 110 | 322 | 4
合計 | 2034 | 47 | 26 | 12 | 10 | 11 | 29 | 12 | 2 | 1768 | 3951 | 78
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2034
| 加總/2天完成工作單 | 47
| 加總/3天完成工作單 | 26
| 加總/4天完成工作單 | 12
| 加總/5天完成工作單 | 10
| 加總/6天完成工作單 | 11
| 加總/7-14天完成工作單 | 29
| 加總/15-30天完成工作單 | 12
| 加總/超過30天完成 | 2
| 加總/尚未完成 工作單 | 1768
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3951
| 加總/是期取消工作單總數 | 78

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 377
| 加總/翌日施工作單 | 350
| 加總/3 日施工作單 | 168
| 加總/4 日施工作單 | 147
| 加總/5 日施工作單 | 120
| 加總/6 日施工作單 | 127
| 加總/7-14 日施工作單 | 629
| 加總/15-30日施工工作單 | 281
| 加總/30 日後施工工作單 | 3
| 加總/是期工作單總數(張) | 3949
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 11
| 加總/翌日施工作單 | 4
| 加總/3 日施工作單 | 7
| 加總/4 日施工作單 | 4
| 加總/5 日施工作單 | 1
| 加總/6 日施工作單 | 5
| 加總/7-14 日施工作單 | 5
| 加總/15-30日施工工作單 | 4
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 48
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 8
| 加總/翌日施工作單 | 6
| 加總/3 日施工作單 | 6
| 加總/4 日施工作單 | 7
| 加總/5 日施工作單 | 5
| 加總/6 日施工作單 | 1
| 加總/7-14 日施工作單 | 5
| 加總/15-30日施工工作單 | 3
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 49
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 4
| 加總/翌日施工作單 | 9
| 加總/3 日施工作單 | 8
| 加總/4 日施工作單 | 3
| 加總/5 日施工作單 | 0
| 加總/6 日施工作單 | 1
| 加總/7-14 日施工作單 | 10
| 加總/15-30日施工工作單 | 3
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 45