## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.07.2016
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2016年06月01日 至 2016年06月30日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2016 年 06月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1501 | 1513 | 6731.1
油漆組 | 207 | 216 | 1389.1
泥水組 | 221 | 175 | 2182.1
木工組 | 953 | 986 | 1738.7
戶外維修組 | 120 | 136 | 1421.2
園藝組 | 158 | 167 | 1999.6
庶務樓宇管理組 | 249 | 235 | 2242.5
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 74 | 74 | 706.6
庶務 2 (HK2) | 75 | 64 | 555
庶務 3 (HK3) | 100 | 97 | 980.9
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3396 | 2974 | 7186.2
電器組 | 1689 | 1695 | 3598
機械組 | 826 | 695 | 2119.2
冷氣組 | 881 | 584 | 1469
合計 | 5304 | 4889 | 18159.4
II. 2012 年 09月份或之前未完工作單資料:‧
II. 2016s 年 06月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Jun-16 | May-16 | Apr-16 | Mar-16 | Feb-16 | Jan-16 | Dec-15 | Nov-15 | Oct-15 | Sep-15 | Aug-15 | Jul-15 | Jul-15之前
屋宇裝修及戶外維修組 | 1072 | 750 | 269 | 28 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 206 | 127 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 232 | 139 | 64 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
木工組 | 601 | 458 | 122 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 77 | 44 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 45 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2288 | 1532 | 403 | 178 | 75 | 37 | 25 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1
電器組 | 1043 | 742 | 190 | 59 | 23 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械組 | 559 | 416 | 79 | 35 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
冷氣組 | 685 | 374 | 134 | 84 | 45 | 17 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1
總計 | 3482 | 2363 | 693 | 212 | 91 | 44 | 31 | 21 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 20
油漆組 | 0
泥水組 | 7
木工組 | 12
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 20
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4 日施工作單 | 5 日施工作單 | 6 日施工作單 | 7-14 日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30 日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 55 | 115 | 54 | 50 | 46 | 43 | 237 | 148 | 2 | 1494
油漆組 | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 26 | 20 | 0 | 207
泥水組 | 5 | 14 | 9 | 7 | 3 | 8 | 20 | 15 | 2 | 221
木工組 | 20 | 68 | 32 | 34 | 26 | 26 | 177 | 111 | 0 | 948
戶外維修組 | 23 | 23 | 8 | 8 | 11 | 4 | 14 | 2 | 0 | 118
園藝組 | 26 | 16 | 14 | 7 | 6 | 8 | 26 | 11 | 0 | 158
庶務樓宇管理組 | 42 | 32 | 27 | 27 | 24 | 10 | 36 | 14 | 0 | 249
庶務 1 (HK1) | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 14 | 5 | 0 | 74
庶務 2 (HK2) | 15 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 75
庶務 3 (HK3) | 16 | 12 | 9 | 11 | 10 | 3 | 13 | 8 | 0 | 100
屋宇設備組 | 350 | 295 | 151 | 115 | 110 | 123 | 504 | 247 | 2 | 3395
電器組 | 127 | 107 | 69 | 37 | 50 | 76 | 307 | 200 | 1 | 1689
機械組 (包括冷氣組) | 223 | 188 | 82 | 78 | 60 | 47 | 197 | 47 | 1 | 1706
機械組 | 44 | 79 | 45 | 40 | 31 | 25 | 117 | 32 | 0 | 825
冷氣組 | 179 | 109 | 37 | 38 | 29 | 22 | 80 | 15 | 1 | 881
合計 | 473 | 458 | 246 | 199 | 186 | 184 | 803 | 420 | 4 | 5296
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14天完成工作單 | 15-30天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 688 | 24 | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 750 | 1501 | 32
油漆組 | 68 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 207 | 0
泥水組 | 68 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 139 | 221 | 3
木工組 | 475 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 458 | 953 | 28
戶外維修組 | 77 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 120 | 1
園藝組 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 158 | 0
庶務樓宇管理組 | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 37 | 249 | 12
庶務 1 (HK1) | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 74 | 3
庶務 2 (HK2) | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 2
庶務 3 (HK3) | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 100 | 7
屋宇設備組 | 1792 | 15 | 12 | 5 | 6 | 9 | 15 | 9 | 1 | 1532 | 3396 | 69
電器組 | 927 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 742 | 1689 | 26
機械組 (包括冷氣組) | 865 | 10 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 790 | 1707 | 43
機械組 | 396 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 416 | 826 | 3
冷氣組 | 469 | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 374 | 881 | 40
合計 | 2790 | 43 | 26 | 15 | 9 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2363 | 5304 | 113
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2790
| 加總/2天完成工作單 | 43
| 加總/3天完成工作單 | 26
| 加總/4天完成工作單 | 15
| 加總/5天完成工作單 | 9
| 加總/6天完成工作單 | 12
| 加總/7-14天完成工作單 | 30
| 加總/15-30天完成工作單 | 14
| 加總/超過30天完成 | 2
| 加總/尚未完成 工作單 | 2363
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 5304
| 加總/是期取消工作單總數 | 113

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 473
| 加總/翌日施工作單 | 458
| 加總/3 日施工作單 | 246
| 加總/4 日施工作單 | 199
| 加總/5 日施工作單 | 186
| 加總/6 日施工作單 | 184
| 加總/7-14 日施工作單 | 803
| 加總/15-30日施工工作單 | 420
| 加總/30 日後施工工作單 | 4
| 加總/是期工作單總數(張) | 5296
庶務 1 (HK1) | 加總/當日施工作單 | 11
| 加總/翌日施工作單 | 10
| 加總/3 日施工作單 | 11
| 加總/4 日施工作單 | 8
| 加總/5 日施工作單 | 5
| 加總/6 日施工作單 | 2
| 加總/7-14 日施工作單 | 14
| 加總/15-30日施工工作單 | 5
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 74
庶務 2 (HK2) | 加總/當日施工作單 | 15
| 加總/翌日施工作單 | 10
| 加總/3 日施工作單 | 7
| 加總/4 日施工作單 | 8
| 加總/5 日施工作單 | 9
| 加總/6 日施工作單 | 5
| 加總/7-14 日施工作單 | 9
| 加總/15-30日施工工作單 | 1
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 75
庶務 3 (HK3) | 加總/當日施工作單 | 16
| 加總/翌日施工作單 | 12
| 加總/3 日施工作單 | 9
| 加總/4 日施工作單 | 11
| 加總/5 日施工作單 | 10
| 加總/6 日施工作單 | 3
| 加總/7-14 日施工作單 | 13
| 加總/15-30日施工工作單 | 8
| 加總/30 日後施工工作單 | 0
| 加總/是期工作單總數(張) | 100