## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 08.06.2019
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2019年05月01日 至 2019年05月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2019 年 05月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1424 | 1179 | 6082.5
油漆組 | 160 | 122 | 1358.1
鐵工組 | 220 | 208 | 387.9
泥水組 | 165 | 117 | 1590
木工組 | 787 | 617 | 1328.8
戶外維修組 | 92 | 115 | 1417.7
園藝組 | 88 | 103 | 1005.2
庶務樓宇管理組 | 205 | 182 | 2032.6
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 55 | 56 | 627.8
庶務 2 (HK2) | 59 | 45 | 559.3
庶務 3 (HK3) | 91 | 81 | 845.5
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2677 | 2884 | 7517.9
電器組 | 1466 | 1519 | 3774.4
機械組 | 626 | 875 | 2193
冷氣組 | 585 | 490 | 1550.5
合計 | 4394 | 4348 | 16638.2
II. 2019 年 05月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | May-19 | Apr-19 | Mar-19 | Feb-19 | Jan-19 | Dec-18 | Nov-18 | Oct-18 | Sep-18
屋宇裝修及戶外維修組 | 628 | 496 | 82 | 25 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1
油漆組 | 131 | 108 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 73 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 186 | 122 | 36 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0
木工組 | 204 | 178 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
戶外維修組 | 34 | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 57 | 28 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0
庶務樓宇管理組 | 57 | 49 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3396 | 1489 | 775 | 520 | 363 | 210 | 31 | 5 | 3 | 0
電器組 | 2608 | 1055 | 580 | 418 | 336 | 192 | 24 | 3 | 0 | 0
機械組 | 269 | 180 | 52 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
冷氣組 | 519 | 254 | 143 | 74 | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0
總計 | 4138 | 2062 | 871 | 550 | 373 | 227 | 36 | 10 | 8 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 24
油漆組 | 0
鐵工組 | 12
泥水組 | 1
木工組 | 11
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 24
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 45 | 197 | 115 | 93 | 77 | 90 | 248 | 73 | 2 | 1421
油漆組 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 22 | 10 | 1 | 160
鐵工組 | 2 | 17 | 9 | 9 | 10 | 17 | 49 | 38 | 0 | 220
泥水組 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 17 | 5 | 0 | 165
木工組 | 13 | 156 | 89 | 63 | 62 | 63 | 146 | 19 | 1 | 787
戶外維修組 | 23 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 89
園藝組 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 88
庶務樓宇管理組 | 30 | 21 | 19 | 15 | 7 | 9 | 39 | 16 | 0 | 205
庶務 1 (HK1) | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 6 | 0 | 55
庶務 2 (HK2) | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 59
庶務 3 (HK3) | 14 | 9 | 12 | 11 | 3 | 4 | 17 | 8 | 0 | 91
屋宇設備組 | 244 | 217 | 102 | 81 | 97 | 60 | 287 | 127 | 0 | 2677
電器組 | 91 | 43 | 31 | 21 | 17 | 24 | 113 | 88 | 0 | 1466
機械組 (包括冷氣組) | 153 | 174 | 71 | 60 | 80 | 36 | 174 | 39 | 0 | 1211
機械組 | 42 | 107 | 43 | 35 | 46 | 24 | 123 | 28 | 0 | 626
冷氣組 | 111 | 67 | 28 | 25 | 34 | 12 | 51 | 11 | 0 | 585
合計 | 335 | 444 | 253 | 192 | 182 | 162 | 583 | 218 | 2 | 4391
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 848 | 41 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 496 | 1424 | 23
油漆組 | 31 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 160 | 1
鐵工組 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 220 | 1
泥水組 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 165 | 3
木工組 | 570 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 178 | 787 | 13
戶外維修組 | 62 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 92 | 5
園藝組 | 51 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 88 | 0
庶務樓宇管理組 | 140 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 49 | 205 | 5
庶務 1 (HK1) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 55 | 5
庶務 2 (HK2) | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 59 | 0
庶務 3 (HK3) | 71 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 91 | 0
屋宇設備組 | 1128 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1489 | 2677 | 52
電器組 | 401 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1055 | 1466 | 26
機械組 (包括冷氣組) | 727 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 0 | 434 | 1211 | 26
機械組 | 434 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 180 | 626 | 5
冷氣組 | 293 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 254 | 585 | 21
合計 | 2167 | 63 | 20 | 19 | 12 | 10 | 27 | 14 | 0 | 2062 | 4394 | 80
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2167
| 加總/2天完成工作單 | 63
| 加總/3天完成工作單 | 20
| 加總/4天完成工作單 | 19
| 加總/5天完成工作單 | 12
| 加總/6天完成工作單 | 10
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 4394
| 加總/是期取消工作單總數 | 80

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 335
| 加總/翌日施工作單 | 444
| 加總/3 日施工作單 | 253
| 加總/15-30日施工工作單 | 218
| 加總/是期工作單總數(張) | 4391