## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 06.08.2019
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2019年07月01日 至 2019年07月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2019 年 07月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1045 | 1226 | 5502.9
油漆組 | 113 | 140 | 1643.5
鐵工組 | 189 | 223 | 396
泥水組 | 114 | 185 | 1442.6
木工組 | 519 | 597 | 1182.2
戶外維修組 | 110 | 81 | 838.6
園藝組 | 98 | 102 | 866.5
庶務樓宇管理組 | 226 | 206 | 2398.6
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 68 | 57 | 820
庶務 2 (HK2) | 81 | 73 | 692.5
庶務 3 (HK3) | 77 | 76 | 886.1
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3020 | 3034 | 7546.5
電器組 | 1509 | 1642 | 4141.5
機械組 | 776 | 708 | 1933.3
冷氣組 | 735 | 684 | 1471.7
合計 | 4389 | 4568 | 16314.5
II. 2019 年 07月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Jul-19 | Jun-19 | May-19 | Apr-19 | Mar-19 | Feb-19 | Jan-19 | Dec-18 | Nov-18
屋宇裝修及戶外維修組 | 484 | 273 | 90 | 61 | 38 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0
油漆組 | 126 | 58 | 35 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 162 | 68 | 41 | 33 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0
木工組 | 76 | 49 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0
戶外維修組 | 66 | 44 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
園藝組 | 55 | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 53 | 39 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 28 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 3532 | 1654 | 685 | 603 | 387 | 153 | 46 | 2 | 1 | 1
電器組 | 2498 | 1011 | 516 | 487 | 304 | 133 | 45 | 2 | 0 | 0
機械組 | 323 | 252 | 19 | 34 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0
冷氣組 | 711 | 391 | 150 | 82 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1
總計 | 4124 | 2003 | 784 | 672 | 429 | 164 | 51 | 15 | 5 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 16
油漆組 | 0
鐵工組 | 9
泥水組 | 2
木工組 | 4
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 16
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 48 | 169 | 107 | 82 | 76 | 42 | 167 | 90 | 0 | 1044
油漆組 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 13 | 0 | 113
鐵工組 | 2 | 9 | 9 | 13 | 10 | 5 | 30 | 57 | 0 | 189
泥水組 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 13 | 0 | 114
木工組 | 9 | 132 | 86 | 56 | 59 | 26 | 100 | 6 | 0 | 519
戶外維修組 | 31 | 15 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 109
園藝組 | 15 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 98
庶務樓宇管理組 | 35 | 30 | 25 | 19 | 17 | 13 | 41 | 7 | 0 | 226
庶務 1 (HK1) | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 0 | 68
庶務 2 (HK2) | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 81
庶務 3 (HK3) | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 77
屋宇設備組 | 244 | 250 | 132 | 85 | 123 | 59 | 289 | 205 | 2 | 3020
電器組 | 99 | 67 | 36 | 28 | 41 | 16 | 103 | 121 | 2 | 1509
機械組 (包括冷氣組) | 145 | 183 | 96 | 57 | 82 | 43 | 186 | 84 | 0 | 1511
機械組 | 45 | 127 | 65 | 39 | 58 | 26 | 113 | 54 | 0 | 776
冷氣組 | 100 | 56 | 31 | 18 | 24 | 17 | 73 | 30 | 0 | 735
合計 | 342 | 461 | 271 | 189 | 219 | 114 | 515 | 305 | 2 | 4388
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 715 | 20 | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 273 | 1045 | 14
油漆組 | 44 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 113 | 0
鐵工組 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | 189 | 2
泥水組 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 114 | 0
木工組 | 453 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 49 | 519 | 9
戶外維修組 | 48 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 44 | 110 | 3
園藝組 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 98 | 0
庶務樓宇管理組 | 171 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 39 | 226 | 4
庶務 1 (HK1) | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 68 | 2
庶務 2 (HK2) | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 81 | 1
庶務 3 (HK3) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 77 | 1
屋宇設備組 | 1323 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1654 | 3020 | 50
電器組 | 485 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1011 | 1509 | 19
機械組 (包括冷氣組) | 838 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 643 | 1511 | 31
機械組 | 512 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 252 | 776 | 5
冷氣組 | 326 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 391 | 735 | 26
合計 | 2262 | 44 | 22 | 9 | 3 | 7 | 22 | 17 | 0 | 2003 | 4389 | 68
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2262
| 加總/2天完成工作單 | 44
| 加總/3天完成工作單 | 22
| 加總/4天完成工作單 | 9
| 加總/5天完成工作單 | 3
| 加總/6天完成工作單 | 7
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 4389
| 加總/是期取消工作單總數 | 68

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 342
| 加總/翌日施工作單 | 461
| 加總/3 日施工作單 | 271
| 加總/15-30日施工工作單 | 305
| 加總/是期工作單總數(張) | 4388