## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.06.2020
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2020年05月01日 至 2020年05月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2020 年 05月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1066 | 1050 | 4829.8
油漆組 | 124 | 90 | 1173.2
鐵工組 | 162 | 210 | 332.3
泥水組 | 130 | 119 | 1306.2
木工組 | 581 | 533 | 1210.9
戶外維修組 | 69 | 98 | 807.2
園藝組 | 97 | 92 | 1192.3
庶務樓宇管理組 | 183 | 175 | 1789.1
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 71 | 66 | 615.2
庶務 2 (HK2) | 65 | 76 | 849.8
庶務 3 (HK3) | 47 | 33 | 324.1
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2576 | 2897 | 6849
電器組 | 1343 | 1354 | 4012.2
機械組 | 666 | 1057 | 1642.7
冷氣組 | 567 | 486 | 1194.1
合計 | 3922 | 4214 | 14660.2
II. 2020 年 05月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | May-20 | Apr-20 | Mar-20 | Feb-20 | Jan-20 | Dec-19 | Nov-19 | Oct-19 | Sep-19
屋宇裝修及戶外維修組 | 460 | 342 | 53 | 28 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0
油漆組 | 116 | 87 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 100 | 74 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 100 | 64 | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
木工組 | 129 | 106 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0
戶外維修組 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2824 | 1619 | 469 | 440 | 81 | 176 | 20 | 5 | 13 | 1
電器組 | 1847 | 958 | 371 | 323 | 50 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0
機械組 | 554 | 392 | 58 | 58 | 14 | 18 | 8 | 1 | 5 | 0
冷氣組 | 423 | 269 | 40 | 59 | 17 | 16 | 9 | 4 | 8 | 1
總計 | 3339 | 2006 | 525 | 470 | 93 | 186 | 28 | 12 | 18 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 17
油漆組 | 0
鐵工組 | 10
泥水組 | 0
木工組 | 7
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 17
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 37 | 117 | 70 | 81 | 57 | 36 | 225 | 112 | 2 | 1066
油漆組 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 | 0 | 124
鐵工組 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 28 | 32 | 1 | 162
泥水組 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 27 | 5 | 1 | 130
木工組 | 16 | 88 | 53 | 57 | 39 | 26 | 139 | 68 | 0 | 581
戶外維修組 | 12 | 16 | 6 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 69
園藝組 | 12 | 13 | 19 | 8 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 97
庶務樓宇管理組 | 34 | 19 | 16 | 20 | 30 | 4 | 32 | 7 | 0 | 183
庶務 1 (HK1) | 14 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 16 | 4 | 0 | 71
庶務 2 (HK2) | 15 | 5 | 5 | 10 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 65
庶務 3 (HK3) | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 47
屋宇設備組 | 158 | 167 | 102 | 68 | 63 | 49 | 218 | 139 | 5 | 2576
電器組 | 79 | 74 | 32 | 20 | 15 | 12 | 65 | 84 | 5 | 1343
機械組 (包括冷氣組) | 79 | 93 | 70 | 48 | 48 | 37 | 153 | 55 | 0 | 1233
機械組 | 22 | 41 | 47 | 21 | 26 | 19 | 71 | 30 | 0 | 666
冷氣組 | 57 | 52 | 23 | 27 | 22 | 18 | 82 | 25 | 0 | 567
合計 | 241 | 316 | 207 | 177 | 154 | 89 | 488 | 262 | 7 | 3922
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 675 | 22 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 342 | 1066 | 16
油漆組 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 124 | 0
鐵工組 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 162 | 0
泥水組 | 53 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 130 | 0
木工組 | 463 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 581 | 16
戶外維修組 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 69 | 0
園藝組 | 65 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 97 | 0
庶務樓宇管理組 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 183 | 10
庶務 1 (HK1) | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 71 | 3
庶務 2 (HK2) | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 2
庶務 3 (HK3) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 47 | 5
屋宇設備組 | 926 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1619 | 2576 | 55
電器組 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 958 | 1343 | 35
機械組 (包括冷氣組) | 548 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 661 | 1233 | 20
機械組 | 271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 666 | 1
冷氣組 | 277 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 269 | 567 | 19
合計 | 1822 | 39 | 15 | 5 | 2 | 7 | 19 | 6 | 1 | 2006 | 3922 | 81
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1822
| 加總/2天完成工作單 | 39
| 加總/3天完成工作單 | 15
| 加總/4天完成工作單 | 5
| 加總/5天完成工作單 | 2
| 加總/6天完成工作單 | 7
| 加總/超過30天完成 | 1
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3922
| 加總/是期取消工作單總數 | 81

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 241
| 加總/翌日施工作單 | 316
| 加總/3 日施工作單 | 207
| 加總/15-30日施工工作單 | 262
| 加總/是期工作單總數(張) | 3922