## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 06.08.2020
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2020年07月01日 至 2020年07月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2020 年 07月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 817 | 906 | 3933.6
油漆組 | 144 | 149 | 1154.1
鐵工組 | 119 | 89 | 167.1
泥水組 | 130 | 112 | 841.7
木工組 | 340 | 471 | 984.5
戶外維修組 | 84 | 85 | 786.2
園藝組 | 99 | 116 | 1001.4
庶務樓宇管理組 | 208 | 201 | 2210.2
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 38 | 46 | 456.7
庶務 2 (HK2) | 72 | 74 | 834.6
庶務 3 (HK3) | 98 | 81 | 918.9
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2131 | 2645 | 5968.7
電器組 | 1000 | 1395 | 3119.1
機械組 | 646 | 745 | 1716.2
冷氣組 | 485 | 505 | 1133.4
合計 | 3255 | 3868 | 13113.9
II. 2020 年 07月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Jul-20 | Jun-20 | May-20 | Apr-20 | Mar-20 | Feb-20 | Jan-20 | Dec-19 | Nov-19 | Oct-19
屋宇裝修及戶外維修組 | 738 | 364 | 292 | 67 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
油漆組 | 162 | 75 | 59 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 199 | 95 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 233 | 106 | 95 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
木工組 | 114 | 61 | 35 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 44 | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 64 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2662 | 1323 | 928 | 305 | 30 | 47 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1
電器組 | 1617 | 717 | 690 | 188 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
機械組 | 530 | 355 | 97 | 39 | 5 | 16 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1
冷氣組 | 515 | 251 | 141 | 78 | 18 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
總計 | 3508 | 1768 | 1241 | 375 | 38 | 51 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 11
油漆組 | 0
鐵工組 | 7
泥水組 | 0
木工組 | 3
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 11
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 31 | 57 | 55 | 50 | 55 | 40 | 140 | 30 | 1 | 817
油漆組 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 0 | 144
鐵工組 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 119
泥水組 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 130
木工組 | 7 | 30 | 40 | 32 | 39 | 25 | 99 | 10 | 1 | 340
戶外維修組 | 21 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 84
園藝組 | 13 | 15 | 9 | 8 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0 | 99
庶務樓宇管理組 | 20 | 22 | 36 | 12 | 13 | 6 | 23 | 16 | 3 | 208
庶務 1 (HK1) | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 38
庶務 2 (HK2) | 13 | 11 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72
庶務 3 (HK3) | 4 | 9 | 16 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 | 98
屋宇設備組 | 202 | 160 | 69 | 49 | 32 | 31 | 191 | 82 | 0 | 2131
電器組 | 101 | 51 | 14 | 10 | 8 | 12 | 63 | 31 | 0 | 1000
機械組 (包括冷氣組) | 101 | 109 | 55 | 39 | 24 | 19 | 128 | 51 | 0 | 1131
機械組 | 34 | 66 | 44 | 23 | 17 | 12 | 69 | 26 | 0 | 646
冷氣組 | 67 | 43 | 11 | 16 | 7 | 7 | 59 | 25 | 0 | 485
合計 | 266 | 254 | 169 | 119 | 104 | 82 | 373 | 130 | 4 | 3255
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 405 | 24 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 364 | 817 | 16
油漆組 | 53 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 144 | 0
鐵工組 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 119 | 2
泥水組 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 130 | 2
木工組 | 257 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 61 | 340 | 11
戶外維修組 | 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 84 | 1
園藝組 | 69 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 99 | 0
庶務樓宇管理組 | 145 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 208 | 8
庶務 1 (HK1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 38 | 2
庶務 2 (HK2) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 72 | 2
庶務 3 (HK3) | 62 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 4
屋宇設備組 | 762 | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1323 | 2131 | 49
電器組 | 271 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 717 | 1000 | 23
機械組 (包括冷氣組) | 491 | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 606 | 1131 | 26
機械組 | 282 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | 646 | 6
冷氣組 | 209 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 251 | 485 | 20
合計 | 1381 | 55 | 8 | 19 | 6 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1768 | 3255 | 73
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1381
| 加總/2天完成工作單 | 55
| 加總/3天完成工作單 | 8
| 加總/4天完成工作單 | 19
| 加總/5天完成工作單 | 6
| 加總/6天完成工作單 | 4
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3255
| 加總/是期取消工作單總數 | 73

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 266
| 加總/翌日施工作單 | 254
| 加總/3 日施工作單 | 169
| 加總/15-30日施工工作單 | 130
| 加總/是期工作單總數(張) | 3255