## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.09.2020
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2020年08月01日 至 2020年08月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2020 年 08月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 787 | 529 | 3050.9
油漆組 | 68 | 60 | 542.4
鐵工組 | 162 | 84 | 187
泥水組 | 140 | 119 | 788
木工組 | 347 | 194 | 566.3
戶外維修組 | 70 | 72 | 967.2
園藝組 | 91 | 68 | 709.7
庶務樓宇管理組 | 148 | 153 | 1587.6
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 39 | 37 | 536.4
庶務 2 (HK2) | 66 | 66 | 609.6
庶務 3 (HK3) | 43 | 50 | 441.6
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 1984 | 1549 | 3504.8
電器組 | 1014 | 879 | 2025.5
機械組 | 549 | 402 | 782.1
冷氣組 | 421 | 268 | 697.2
合計 | 3010 | 2299 | 8853
II. 2020 年 08月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Aug-20 | Jul-20 | Jun-20 | May-20 | Apr-20 | Mar-20 | Feb-20 | Jan-20 | Dec-19
屋宇裝修及戶外維修組 | 835 | 429 | 201 | 165 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
油漆組 | 159 | 47 | 53 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 235 | 141 | 59 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 232 | 102 | 56 | 56 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
木工組 | 189 | 131 | 22 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 64 | 40 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 43 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 18 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2771 | 1367 | 764 | 504 | 98 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1
電器組 | 1539 | 686 | 448 | 361 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
機械組 | 672 | 425 | 186 | 37 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1
冷氣組 | 560 | 256 | 130 | 106 | 49 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0
總計 | 3713 | 1858 | 995 | 678 | 136 | 11 | 23 | 7 | 4 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 14
油漆組 | 0
鐵工組 | 7
泥水組 | 5
木工組 | 1
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 14
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 27 | 53 | 42 | 35 | 33 | 16 | 96 | 62 | 2 | 787
油漆組 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 68
鐵工組 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 162
泥水組 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0 | 140
木工組 | 0 | 35 | 27 | 23 | 25 | 12 | 62 | 34 | 2 | 347
戶外維修組 | 23 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70
園藝組 | 18 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 91
庶務樓宇管理組 | 28 | 21 | 18 | 16 | 16 | 6 | 16 | 5 | 0 | 148
庶務 1 (HK1) | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 39
庶務 2 (HK2) | 11 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66
庶務 3 (HK3) | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 43
屋宇設備組 | 173 | 69 | 59 | 33 | 49 | 21 | 137 | 85 | 4 | 1984
電器組 | 94 | 31 | 23 | 11 | 30 | 10 | 79 | 56 | 3 | 1014
機械組 (包括冷氣組) | 79 | 38 | 36 | 22 | 19 | 11 | 58 | 29 | 1 | 970
機械組 | 22 | 19 | 23 | 7 | 11 | 9 | 21 | 13 | 0 | 549
冷氣組 | 57 | 19 | 13 | 15 | 8 | 2 | 37 | 16 | 1 | 421
合計 | 246 | 153 | 124 | 86 | 103 | 45 | 253 | 157 | 6 | 3010
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 335 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 429 | 787 | 12
油漆組 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68 | 0
鐵工組 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 162 | 0
泥水組 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 140 | 1
木工組 | 211 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 347 | 10
戶外維修組 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 70 | 1
園藝組 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 91 | 0
庶務樓宇管理組 | 114 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | 148 | 6
庶務 1 (HK1) | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39 | 2
庶務 2 (HK2) | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66 | 1
庶務 3 (HK3) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 43 | 3
屋宇設備組 | 594 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1367 | 1984 | 29
電器組 | 320 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 686 | 1014 | 13
機械組 (包括冷氣組) | 274 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 681 | 970 | 16
機械組 | 119 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 425 | 549 | 0
冷氣組 | 155 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 256 | 421 | 16
合計 | 1090 | 18 | 10 | 3 | 6 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1858 | 3010 | 47
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1090
| 加總/2天完成工作單 | 18
| 加總/3天完成工作單 | 10
| 加總/4天完成工作單 | 3
| 加總/5天完成工作單 | 6
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 1
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3010
| 加總/是期取消工作單總數 | 47

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 246
| 加總/翌日施工作單 | 153
| 加總/3 日施工作單 | 124
| 加總/15-30日施工工作單 | 157
| 加總/是期工作單總數(張) | 3010