## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 04.01.2021
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2020年12月01日 至 2020年12月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2020 年 12月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 471 | 597 | 2653
油漆組 | 37 | 80 | 648.5
鐵工組 | 104 | 151 | 342.1
泥水組 | 45 | 110 | 471.3
木工組 | 244 | 204 | 540
戶外維修組 | 41 | 52 | 651.1
園藝組 | 73 | 67 | 524.2
庶務樓宇管理組 | 100 | 102 | 1122
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 31 | 37 | 622.3
庶務 2 (HK2) | 41 | 38 | 249.6
庶務 3 (HK3) | 28 | 27 | 250.1
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 1556 | 1375 | 2756.5
電器組 | 852 | 814 | 1855.9
機械組 | 531 | 379 | 526.5
冷氣組 | 173 | 182 | 374.1
合計 | 2200 | 2141 | 7055.7
II. 2020 年 12月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Dec-20 | Nov-20 | Oct-20 | Sep-20 | Aug-20 | Jul-20 | Jun-20 | May-20 | Apr-20 | Mar-20
屋宇裝修及戶外維修組 | 481 | 216 | 119 | 70 | 53 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0
油漆組 | 134 | 24 | 51 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 75 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 143 | 36 | 47 | 26 | 21 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
木工組 | 113 | 76 | 12 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
戶外維修組 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 50 | 40 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 29 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2623 | 1336 | 789 | 321 | 127 | 24 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1
電器組 | 1444 | 689 | 471 | 230 | 43 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
機械組 | 781 | 506 | 212 | 30 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1
冷氣組 | 398 | 141 | 106 | 61 | 62 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0
總計 | 3183 | 1614 | 913 | 395 | 182 | 34 | 25 | 17 | 2 | 0 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 1
油漆組 | 0
鐵工組 | 1
泥水組 | 0
木工組 | 0
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 1
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 32 | 69 | 32 | 15 | 28 | 19 | 37 | 24 | 0 | 470
油漆組 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 37
鐵工組 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 | 0 | 104
泥水組 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45
木工組 | 16 | 60 | 30 | 8 | 22 | 12 | 14 | 6 | 0 | 243
戶外維修組 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 41
園藝組 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 73
庶務樓宇管理組 | 22 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 0 | 100
庶務 1 (HK1) | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 31
庶務 2 (HK2) | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41
庶務 3 (HK3) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 28
屋宇設備組 | 63 | 41 | 19 | 12 | 21 | 7 | 42 | 19 | 1 | 1556
電器組 | 44 | 35 | 5 | 9 | 18 | 5 | 32 | 19 | 0 | 852
機械組 (包括冷氣組) | 19 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 704
機械組 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 531
冷氣組 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 173
合計 | 126 | 128 | 64 | 38 | 55 | 33 | 94 | 53 | 1 | 2199
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 236 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 216 | 471 | 5
油漆組 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 37 | 0
鐵工組 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 104 | 0
泥水組 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 0
木工組 | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 | 244 | 5
戶外維修組 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 41 | 0
園藝組 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 73 | 0
庶務樓宇管理組 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 100 | 4
庶務 1 (HK1) | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 | 3
庶務 2 (HK2) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0
庶務 3 (HK3) | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | 1
屋宇設備組 | 214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1336 | 1556 | 11
電器組 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 852 | 10
機械組 (包括冷氣組) | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 647 | 704 | 1
機械組 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 506 | 531 | 0
冷氣組 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 173 | 1
合計 | 551 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1614 | 2200 | 20
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 551
| 加總/2天完成工作單 | 15
| 加總/3天完成工作單 | 5
| 加總/4天完成工作單 | 0
| 加總/5天完成工作單 | 1
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 2200
| 加總/是期取消工作單總數 | 20

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 126
| 加總/翌日施工作單 | 128
| 加總/3 日施工作單 | 64
| 加總/15-30日施工工作單 | 53
| 加總/是期工作單總數(張) | 2199