## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.03.2021
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2021年02月01日 至 2021年02月28日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2021 年 02月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 647 | 738 | 3003.9
油漆組 | 50 | 69 | 643.7
鐵工組 | 97 | 126 | 341.2
泥水組 | 102 | 120 | 658.4
木工組 | 320 | 349 | 586.5
戶外維修組 | 78 | 74 | 774.1
園藝組 | 48 | 41 | 919.6
庶務樓宇管理組 | 107 | 106 | 1151
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 51 | 46 | 665.7
庶務 2 (HK2) | 24 | 30 | 181.7
庶務 3 (HK3) | 32 | 30 | 303.6
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 1687 | 1940 | 4491.6
電器組 | 944 | 1003 | 2134.4
機械組 | 535 | 665 | 1452.1
冷氣組 | 208 | 272 | 905.1
合計 | 2489 | 2825 | 9566.1
II. 2021 年 02月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Feb-21 | Jan-21 | Dec-20 | Nov-20 | Oct-20 | Sep-20 | Aug-20 | Jul-20 | Jun-20 | May-20
屋宇裝修及戶外維修組 | 420 | 219 | 81 | 20 | 41 | 31 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2
油漆組 | 126 | 44 | 30 | 10 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 150 | 76 | 30 | 7 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0
木工組 | 91 | 57 | 16 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2
戶外維修組 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
庶務樓宇管理組 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2140 | 1064 | 577 | 245 | 188 | 33 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0
電器組 | 1433 | 677 | 421 | 184 | 141 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
機械組 | 459 | 286 | 102 | 31 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0
冷氣組 | 248 | 101 | 54 | 30 | 34 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0
總計 | 2596 | 1306 | 661 | 266 | 231 | 68 | 45 | 5 | 7 | 5 | 2
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 9
油漆組 | 0
鐵工組 | 2
泥水組 | 3
木工組 | 3
戶外維修組 | 1
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 9
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 42 | 70 | 42 | 42 | 18 | 27 | 121 | 69 | 5 | 647
油漆組 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50
鐵工組 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 18 | 1 | 97
泥水組 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 102
木工組 | 5 | 49 | 21 | 34 | 10 | 20 | 81 | 46 | 3 | 320
戶外維修組 | 29 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 78
園藝組 | 11 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 48
庶務樓宇管理組 | 19 | 14 | 6 | 11 | 8 | 5 | 19 | 12 | 0 | 107
庶務 1 (HK1) | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 0 | 51
庶務 2 (HK2) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24
庶務 3 (HK3) | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 32
屋宇設備組 | 115 | 113 | 53 | 35 | 38 | 23 | 112 | 132 | 7 | 1687
電器組 | 64 | 30 | 14 | 6 | 16 | 11 | 46 | 79 | 5 | 944
機械組 (包括冷氣組) | 51 | 83 | 39 | 29 | 22 | 12 | 66 | 53 | 2 | 743
機械組 | 16 | 59 | 32 | 20 | 17 | 9 | 46 | 49 | 1 | 535
冷氣組 | 35 | 24 | 7 | 9 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | 208
合計 | 187 | 203 | 110 | 91 | 65 | 55 | 260 | 214 | 12 | 2489
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 408 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 219 | 647 | 5
油漆組 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0
鐵工組 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 97 | 0
泥水組 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 102 | 1
木工組 | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 320 | 3
戶外維修組 | 58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 78 | 1
園藝組 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 48 | 0
庶務樓宇管理組 | 85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 107 | 2
庶務 1 (HK1) | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 51 | 0
庶務 2 (HK2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0
庶務 3 (HK3) | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 2
屋宇設備組 | 601 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1064 | 1687 | 38
電器組 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 677 | 944 | 24
機械組 (包括冷氣組) | 336 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 387 | 743 | 14
機械組 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | 535 | 4
冷氣組 | 89 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 101 | 208 | 10
合計 | 1128 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1306 | 2489 | 45
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1128
| 加總/2天完成工作單 | 19
| 加總/3天完成工作單 | 8
| 加總/4天完成工作單 | 5
| 加總/5天完成工作單 | 4
| 加總/6天完成工作單 | 0
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 2489
| 加總/是期取消工作單總數 | 45

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 187
| 加總/翌日施工作單 | 203
| 加總/3 日施工作單 | 110
| 加總/15-30日施工工作單 | 214
| 加總/是期工作單總數(張) | 2489