## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 04.09.2021
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2021年08月01日 至 2021年08月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2021 年 08月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 1256 | 1173 | 6119.8
油漆組 | 157 | 154 | 1327
鐵工組 | 188 | 198 | 531.6
泥水組 | 141 | 197 | 1558.7
木工組 | 639 | 511 | 1138
戶外維修組 | 131 | 113 | 1564.5
園藝組 | 110 | 109 | 1446.4
庶務樓宇管理組 | 216 | 224 | 2353.9
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 60 | 65 | 775
庶務 2 (HK2) | 76 | 79 | 698.2
庶務 3 (HK3) | 80 | 80 | 880.7
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2796 | 2569 | 6671.8
電器組 | 1420 | 1389 | 3450.2
機械組 | 748 | 641 | 2195.9
冷氣組 | 628 | 539 | 1025.7
合計 | 4378 | 4075 | 16591.9
II. 2021 年 08月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Aug-21 | Jul-21 | Jun-21 | May-21 | Apr-21 | Mar-21 | Feb-21 | Jan-21
屋宇裝修及戶外維修組 | 581 | 415 | 80 | 52 | 16 | 7 | 4 | 6 | 1
油漆組 | 147 | 85 | 24 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0
鐵工組 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 172 | 94 | 45 | 15 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0
木工組 | 180 | 159 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
戶外維修組 | 47 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 57 | 46 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 35 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2258 | 1504 | 401 | 213 | 116 | 8 | 10 | 6 | 0
電器組 | 1165 | 784 | 222 | 110 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
機械組 | 368 | 308 | 37 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
冷氣組 | 725 | 412 | 142 | 92 | 58 | 5 | 10 | 6 | 0
總計 | 2931 | 1997 | 485 | 271 | 132 | 17 | 16 | 12 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 18
油漆組 | 0
鐵工組 | 8
泥水組 | 1
木工組 | 9
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 18
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 20 | 118 | 86 | 77 | 62 | 47 | 296 | 141 | 0 | 1254
油漆組 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 28 | 27 | 0 | 157
鐵工組 | 2 | 13 | 10 | 15 | 15 | 8 | 67 | 24 | 0 | 188
泥水組 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | 0 | 141
木工組 | 10 | 68 | 55 | 45 | 39 | 24 | 169 | 72 | 0 | 639
戶外維修組 | 5 | 31 | 12 | 10 | 2 | 11 | 16 | 1 | 0 | 129
園藝組 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 110
庶務樓宇管理組 | 42 | 29 | 17 | 20 | 12 | 12 | 30 | 22 | 0 | 216
庶務 1 (HK1) | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 60
庶務 2 (HK2) | 17 | 15 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 76
庶務 3 (HK3) | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | 0 | 80
屋宇設備組 | 188 | 159 | 82 | 98 | 93 | 48 | 374 | 259 | 5 | 2796
電器組 | 100 | 57 | 40 | 40 | 37 | 23 | 186 | 158 | 5 | 1420
機械組 (包括冷氣組) | 88 | 102 | 42 | 58 | 56 | 25 | 188 | 101 | 0 | 1376
機械組 | 40 | 73 | 25 | 44 | 30 | 18 | 133 | 80 | 0 | 748
冷氣組 | 48 | 29 | 17 | 14 | 26 | 7 | 55 | 21 | 0 | 628
合計 | 266 | 312 | 198 | 201 | 168 | 109 | 715 | 427 | 5 | 4376
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 782 | 24 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 415 | 1256 | 18
油漆組 | 53 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 157 | 0
鐵工組 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 188 | 0
泥水組 | 39 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 141 | 2
木工組 | 461 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 159 | 639 | 16
戶外維修組 | 76 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 131 | 0
園藝組 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 110 | 1
庶務樓宇管理組 | 168 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 32 | 216 | 1
庶務 1 (HK1) | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 60 | 0
庶務 2 (HK2) | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 76 | 0
庶務 3 (HK3) | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 80 | 1
屋宇設備組 | 1252 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1504 | 2796 | 63
電器組 | 626 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 784 | 1420 | 42
機械組 (包括冷氣組) | 626 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 720 | 1376 | 21
機械組 | 419 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 308 | 748 | 4
冷氣組 | 207 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 412 | 628 | 17
合計 | 2257 | 46 | 15 | 9 | 10 | 9 | 25 | 10 | 0 | 1997 | 4378 | 83
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 2257
| 加總/2天完成工作單 | 46
| 加總/3天完成工作單 | 15
| 加總/4天完成工作單 | 9
| 加總/5天完成工作單 | 10
| 加總/6天完成工作單 | 9
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 4378
| 加總/是期取消工作單總數 | 83

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 266
| 加總/翌日施工作單 | 312
| 加總/3 日施工作單 | 198
| 加總/15-30日施工工作單 | 427
| 加總/是期工作單總數(張) | 4376