## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.02.2022
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2022年01月01日 至 2022年01月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2022 年 01月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 717 | 885 | 4013.5
油漆組 | 48 | 81 | 918.4
鐵工組 | 157 | 175 | 471.5
泥水組 | 87 | 130 | 910.6
木工組 | 374 | 416 | 935
戶外維修組 | 51 | 83 | 778
園藝組 | 59 | 68 | 760.7
庶務樓宇管理組 | 153 | 147 | 1199.3
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 43 | 47 | 329.3
庶務 2 (HK2) | 61 | 47 | 544.4
庶務 3 (HK3) | 49 | 53 | 325.6
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 1974 | 2097 | 4857.6
電器組 | 1129 | 1091 | 2521.5
機械組 | 639 | 763 | 1702.3
冷氣組 | 206 | 243 | 633.8
合計 | 2903 | 3197 | 10831.1
II. 2022年 01月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Jan-22 | Dec-21 | Nov-21 | Oct-21 | Sep-21 | Aug-21 | Jul-21 | Jun-21 | May-21 | Apr-21
屋宇裝修及戶外維修組 | 444 | 265 | 76 | 32 | 47 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0
油漆組 | 62 | 34 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 196 | 73 | 41 | 21 | 41 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0
木工組 | 97 | 76 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
戶外維修組 | 28 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 46 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
庶務樓宇管理組 | 36 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2406 | 1366 | 677 | 264 | 42 | 39 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1
電器組 | 1545 | 831 | 528 | 179 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械組 | 562 | 414 | 89 | 28 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1
冷氣組 | 299 | 121 | 60 | 57 | 24 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
總計 | 2932 | 1690 | 764 | 301 | 90 | 52 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 7
油漆組 | 0
鐵工組 | 6
泥水組 | 0
木工組 | 1
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 7
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 31 | 133 | 69 | 39 | 53 | 23 | 78 | 26 | 0 | 715
油漆組 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 48
鐵工組 | 1 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 43 | 16 | 0 | 156
泥水組 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 87
木工組 | 24 | 109 | 50 | 28 | 43 | 16 | 27 | 2 | 0 | 373
戶外維修組 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51
園藝組 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59
庶務樓宇管理組 | 42 | 18 | 12 | 13 | 18 | 7 | 11 | 4 | 0 | 153
庶務 1 (HK1) | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 43
庶務 2 (HK2) | 19 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61
庶務 3 (HK3) | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 49
屋宇設備組 | 115 | 94 | 62 | 49 | 28 | 29 | 155 | 84 | 3 | 1974
電器組 | 62 | 33 | 31 | 25 | 14 | 16 | 64 | 61 | 3 | 1129
機械組 (包括冷氣組) | 53 | 61 | 31 | 24 | 14 | 13 | 91 | 23 | 0 | 845
機械組 | 18 | 34 | 23 | 17 | 11 | 12 | 87 | 23 | 0 | 639
冷氣組 | 35 | 27 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 206
合計 | 197 | 248 | 148 | 107 | 100 | 59 | 248 | 114 | 3 | 2901
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 421 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 265 | 717 | 3
油漆組 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 0
鐵工組 | 93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 157 | 0
泥水組 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 87 | 0
木工組 | 283 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76 | 374 | 3
戶外維修組 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 51 | 0
園藝組 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | 0
庶務樓宇管理組 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 153 | 4
庶務 1 (HK1) | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 2
庶務 2 (HK2) | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 61 | 0
庶務 3 (HK3) | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 | 2
屋宇設備組 | 597 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1366 | 1974 | 34
電器組 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 1129 | 22
機械組 (包括冷氣組) | 300 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 535 | 845 | 12
機械組 | 222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 639 | 10
冷氣組 | 78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 206 | 2
合計 | 1162 | 21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1690 | 2903 | 41
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1162
| 加總/2天完成工作單 | 21
| 加總/3天完成工作單 | 11
| 加總/4天完成工作單 | 4
| 加總/5天完成工作單 | 5
| 加總/6天完成工作單 | 1
| 加總/超過30天完成 | 0
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 2903
| 加總/是期取消工作單總數 | 41

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 197
| 加總/翌日施工作單 | 248
| 加總/3 日施工作單 | 148
| 加總/15-30日施工工作單 | 114
| 加總/是期工作單總數(張) | 2901