## 維修(CM)工作單統計
香港中文大學 |  |  | 執行工作單統計日期﹕ | 05.08.2022
物業管理處工作單統計
日期 ﹕2022年07月01日 至 2022年07月31日
目錄
I. | 維修工作單報表
II. | 2022 年 07月份或之未完維修工作單資料:‧
III. | 本月外判工單
IV(1). | 回應時間分析表
IV(2). | 回應時間分析圖
V(1). | 完成工作單分析表
V(2). | 完成工作單分析圖
I. 維修工作單報表
主要工作中心 | 已收之工作單量 | 本期完成工作單量 | 本期總共耗用工量(小時)
屋宇裝修及戶外維修組 | 975 | 1017 | 5703.9
油漆組 | 108 | 103 | 1374.2
鐵工組 | 189 | 201 | 587.9
泥水組 | 122 | 127 | 1352.8
木工組 | 474 | 498 | 1041.5
戶外維修組 | 82 | 88 | 1347.5
園藝組 | 47 | 53 | 679.6
庶務樓宇管理組 | 178 | 177 | 2199.2
樓宇管理組 (HB*) | 0 | 0 | 0
室內清潔組 (HI*) | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 48 | 55 | 663.2
庶務 2 (HK2) | 57 | 56 | 755.9
庶務 3 (HK3) | 73 | 66 | 780.1
屋苑及街道清潔組 (HO*) | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2287 | 2381 | 5983.9
電器組 | 1070 | 1133 | 3050
機械組 | 643 | 828 | 1865.5
冷氣組 | 574 | 420 | 1068.4
合計 | 3487 | 3628 | 14566.6
II. 2022 年 07月份或之前未完工作單資料:‧
主要工作中心 | 總計 | Jul-22 | Jun-22 | May-22 | Apr-22 | Mar-22 | Feb-22 | Jan-22 | Dec-21
屋宇裝修及戶外維修組 | 459 | 245 | 120 | 54 | 15 | 6 | 0 | 15 | 4
油漆組 | 155 | 73 | 54 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
鐵工組 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泥水組 | 165 | 88 | 46 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
木工組 | 73 | 28 | 12 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13 | 4
戶外維修組 | 23 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
園藝組 | 24 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
庶務樓宇管理組 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 1 (HK1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 2 (HK2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庶務 3 (HK3) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋宇設備組 | 2451 | 1312 | 754 | 325 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0
電器組 | 1527 | 708 | 565 | 235 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
機械組 | 354 | 295 | 36 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
冷氣組 | 570 | 309 | 153 | 73 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0
總計 | 2941 | 1572 | 881 | 385 | 66 | 16 | 1 | 16 | 4
III. 本月外判工單
組別 | 工作單
屋宇裝修及戶外維修組 | 6
油漆組 | 0
鐵工組 | 5
泥水組 | 1
木工組 | 0
戶外維修組 | 0
園藝組 | 0
庶務樓宇管理組 | 0
庶務 1 (HK1) | 0
庶務 2 (HK2) | 0
庶務 3 (HK3) | 0
屋宇設備組 | 0
電器組 | 0
機械組 | 0
冷氣組 | 0
總計 | 6
IV(1). 回應時間分析表
主要工作中心 | 當日施工作單 | 翌日施工作單 | 3 日施工作單 | 4日施工作單 | 5日施工作單 | 6日施工作單 | 7-14日施工作單 | 15-30日施工工作單 | 30日後施工工作單 | 是期工作單總數(張)
屋宇裝修及戶外維修組 | 22 | 122 | 93 | 83 | 91 | 52 | 198 | 72 | 1 | 975
油漆組 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 108
鐵工組 | 1 | 14 | 10 | 6 | 11 | 2 | 53 | 49 | 0 | 189
泥水組 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 122
木工組 | 4 | 90 | 67 | 64 | 71 | 40 | 106 | 5 | 1 | 474
戶外維修組 | 15 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 82
園藝組 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 47
庶務樓宇管理組 | 26 | 27 | 22 | 12 | 22 | 12 | 34 | 18 | 0 | 178
庶務 1 (HK1) | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 48
庶務 2 (HK2) | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 57
庶務 3 (HK3) | 6 | 10 | 5 | 7 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 73
屋宇設備組 | 163 | 167 | 86 | 89 | 68 | 46 | 222 | 146 | 1 | 2287
電器組 | 62 | 65 | 28 | 19 | 29 | 17 | 84 | 67 | 1 | 1070
機械組 (包括冷氣組) | 101 | 102 | 58 | 70 | 39 | 29 | 138 | 79 | 0 | 1217
機械組 | 26 | 54 | 28 | 37 | 26 | 17 | 99 | 61 | 0 | 643
冷氣組 | 75 | 48 | 30 | 33 | 13 | 12 | 39 | 18 | 0 | 574
合計 | 220 | 324 | 205 | 186 | 183 | 117 | 459 | 236 | 2 | 3487
V(1). 完成工作單分析表
主要工作中心: | 1天完成工作單 | 2天完成工作單 | 3天完成工作單 | 4天完成工作單 | 5天完成工作單 | 6天完成工作單 | 7-14 天完成工作單 | 15-30 天完成工作單 | 超過30天完成 | 尚未完成 工作單 | 是期實際施工工作單總數(張) | 是期取消工作單總數
屋宇裝修及戶外維修組 | 677 | 23 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 245 | 975 | 10
油漆組 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 108 | 0
鐵工組 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 189 | 5
泥水組 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 122 | 0
木工組 | 429 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 474 | 5
戶外維修組 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 82 | 0
園藝組 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0
庶務樓宇管理組 | 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 178 | 10
庶務 1 (HK1) | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | 2
庶務 2 (HK2) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2
庶務 3 (HK3) | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73 | 6
屋宇設備組 | 937 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1312 | 2287 | 39
電器組 | 355 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 708 | 1070 | 12
機械組 (包括冷氣組) | 582 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 604 | 1217 | 27
機械組 | 339 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 295 | 643 | 4
冷氣組 | 243 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 309 | 574 | 23
合計 | 1809 | 34 | 7 | 13 | 8 | 9 | 26 | 8 | 1 | 1572 | 3487 | 59
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄
返回目錄

## 回應時間分析圖表
IV(2). 回應時間分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單分析圖表
V(2). 完成工作單分析圖
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
返回目錄

## 完成工作單Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心: | 資料 | 合計
合計 | 加總/1天完成工作單 | 1809
| 加總/2天完成工作單 | 34
| 加總/3天完成工作單 | 7
| 加總/4天完成工作單 | 13
| 加總/5天完成工作單 | 8
| 加總/6天完成工作單 | 9
| 加總/超過30天完成 | 1
| 加總/是期實際施工工作單總數(張) | 3487
| 加總/是期取消工作單總數 | 59

## 回應時間Data
物業管理處(CM、 SO)工作單統計
主要工作中心 | 資料 | 合計
合計 | 加總/當日施工作單 | 220
| 加總/翌日施工作單 | 324
| 加總/3 日施工作單 | 205
| 加總/15-30日施工工作單 | 236
| 加總/是期工作單總數(張) | 3487